## Echéancier prévisionnel
| Réglé au 31/10/12 compris révisions | Reste à régler hors révision | Montants à engager phase 2 | Etudes à régler phase 2 jusqu'à ACT | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL VENTILATION | TOTAL GENERAL MANDATEMENTS COMPRIS
Marché de maîtrise d'œuvre
Marché de maîtrise d'œuvre Gaudin (TF+TC1+TC2) | 6728566 | 1632529 |  |  | 571385.15 | 571385.15 | 489758.7 | 1632529 | 8361095
Marché de maîtrise d'œuvre Gaudin (TC3) | 0 |  | 3677018 | 1728525 | 604983.75 | 604983.75 | 518557.5 | 1728525 | 1728525
Marché comp clos couvert Gaudin (TF+TC1) | 530123 | 215760 |  |  | 75516 | 75516 | 64728 | 215760 | 745883
Marché comp clos couvert Gaudin (TC2) |  |  | 1116111 | 553011 | 193553.85 | 193553.85 | 165903.3 | 553011 | 553011
Marché comp façades Gaudin (TF+TC1) Conv spécifique | 1292 | 67534 |  |  | 23636.9 | 23636.9 | 20260.2 | 67534 | 68826
Marché de maîtrise d'œuvre MH + étude préalable Labrouste | 452608 | 181845 |  |  | 63645.75 | 63645.75 | 54553.5 | 181845 | 634453
Avenant MH Menuiseries R de Cotte | 36840 | 33851 |  |  | 11847.85 | 11847.85 | 10155.3 | 33851 | 70691
Marché de maîtrise d'œuvre 65 Richelieu (compris avenant) | 365680 | 238271 |  |  | 119135.5 | 119135.5 |  | 238271 | 603951
Sous-total MOE | 8115109 | 2369790 | 4793129 | 2281536 | 1663704.75 | 1663704.75 | 1323916.5 | 4651326 | 12766435
Marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)
- coordination logistique des opérations de transfert | 66832 | 0 | [6 empty] | 66832
- contrôle technique Aménagements (TF+TC1+TC2) | 138897 | 87242 |  |  | 30534.7 | 30534.7 | 26172.6 | 87242 | 226139
- contrôle technique Aménagements (TC3) |  |  | 162202 | 43559 | 15245.65 | 15245.65 | 13067.7 | 43559 | 43559
- contrôle technique Clos couvert (TF+TC1) | 31186 | 26664 |  |  | 9332.4 | 9332.4 | 7999.2 | 26664 | 57850
- contrôle technique Clos couvert (TC2) |  |  | 60655 | 15823 | 5538.05 | 5538.05 | 4746.9 | 15823 | 15823
- contrôle technique Façades | 10549 | 33262 |  |  | 11641.7 | 11641.7 | 9978.6 | 33262 | 43811
- coordination santé-sécurité Aménagements (TF+TC1+TC2) | 115964 | 88220 |  |  | 30877 | 30877 | 26466 | 88220 | 204184
- coordination santé-sécurité Aménagements (TC3) |  |  | 165238 | 11076 | 3876.6 | 3876.6 | 3322.8 | 11076 | 11076
- coordination santé-sécurité Clos couvert (TF+TC1) | 11515 | 40811 |  |  | 14283.85 | 14283.85 | 12243.3 | 40811 | 52326
- coordination santé-sécurité Clos couvert (TC2) |  |  | 46791 | 4294 | 1502.9 | 1502.9 | 1288.2 | 4294 | 4294
- coordination santé-sécurité façades | 7924 | 48213 |  |  | 16874.55 | 16874.55 | 14463.9 | 48213 | 56137
- ordonnancement, pilotage,coordination Aménagements (TF+TC1+TC2) | 765662 | 440491 |  |  | 154171.85 | 154171.85 | 132147.3 | 440491 | 1206153
- ordonnancement, pilotage, coordination Aménagements (TC3) |  |  | 823015 | 56056 | 19619.6 | 19619.6 | 16816.8 | 56056 | 56056
- ordonnancement, pilotage, coordination Clos couvert (TF+TC1) | 27706 | 100667 |  |  | 35233.45 | 35233.45 | 30200.1 | 100667 | 128373
- ordonnancement, pilotage, coordination Clos couvert (TC2) |  |  | 174903 | 25074 | 8775.9 | 8775.9 | 7522.2 | 25074 | 25074
- ordonnancement, pilotage, coordination Façades | 15718 | 160981 |  |  | 56343.35 | 56343.35 | 48294.3 | 160981 | 176699
- maintenance et respect de l'environnement (TF+TC1+TC2) | 120253 | 100818 |  |  | 35286.3 | 35286.3 | 30245.4 | 100818 | 221071
- maintenance et respect de l'environnement avenant 1 |  | 21538 |  |  | 7538.3 | 7538.3 | 6461.4 | 21538 | 21538
- maintenance et respect de l'environnement (TC3) |  |  | 102205 | 49437 | 17302.95 | 17302.95 | 14831.1 | 49437 | 49437
Sous-total AMO | 1312206 | 1148907 | 1535009 | 205319 | 473979.1 | 473979.1 | 406267.8 | 1354226 | 2666432
Frais de maîtrise d'ouvrage
Provision pour frais de publication et reprographie: (EP) | 172396 | 9603 |  |  | 3361.05 | 3361.05 | 2880.9 | 9603 | 181999
Relevés et diagnostics complémentaires: | 0
Assurance TRC / RC et CCRD (compris conseil Gras Savoye) | 436063 | 187875 |  |  |  |  | 187875 | 187875 | 623938
Raccordement Climespace et CPCU | 0 | 900000 |  |  |  | 900000 |  | 900000 | 900000
Climespace Louvois | 135271 | [6 empty] | 0 | 135271
Divers programmation / relevés / études préalables diverses CSTB | 156413 | [6 empty] | 0 | 156413
Divers diag / relevés et commandes diverses 58 Richelieu | 145500 | 305641 |  |  | 106974.35 | 106974.35 | 91692.3 | 305641 | 451141
AMO 65 Richelieu + diag + relevés + sondages | 145000 | 109654 |  |  | 54827 | 54827 |  | 109654 | 254654
Sous-total MOA | 2502849 | 2661680 |  |  | 639141.5 | 1539141.5 | 688716 | 2866999 | 5369848
Travaux
- installations prov zone 1 et travaux préparatoires | 3816015 | 20778 |  |  | 20778 |  |  | 20778 | 3836793
travaux préparatoires phase 1 | 1479554 | 0 | [6 empty] | 1479554
- principaux zone 1 sous Moe B.Gaudin et MH | 14092858 | 61904246 |  |  | 21666486.1 | 21666486.1 | 18571273.8 | 61904246 | 75997104
restauration des façades sur rues phase 1 | 100412 | 2097873 |  |  | 734255.55 | 734255.55 | 629361.9 | 2097873 | 2198285
- 65 rue de Richelieu | 95349 | 5540986 |  |  | 2770493 | 2770493 |  | 5540986 | 5636335
Sous-total Travaux | 19584188 | 69563883 |  |  | 25192012.65 | 25171234.65 | 19200635.7 | 69563883 | 89148071
Désamiantage nettoyage extincteurs (dont Planete service) | 20428 | 1850835 |  |  | 1850835 |  |  | 1850835 | 1871263
Nettoyage plomb total |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 380000 | 380000
Aléas
Aléas engagés non mandatés |  | 3872876 |  |  | 1355506.6 | 1355506.6 | 1161862.8 | 3872876 | 3872876
Complément aléas |  | 3550000 |  |  | 1242500 | 1242500 | 1065000 | 3550000 | 3550000
Sous total Aléas et travaux désamiantage | 20428 | 9653711 |  |  | 4828841.6 | 2598006.6 | 2226862.8 | 9653711 | 9674139
TOTAL | 30222574 | 84249064 | 6328138 | 2486855 | 32323700.5 | 30972087.5 | 23440131 | 86735919 | 116958493
Coefficient de révision (base calculée ci-dessous : 3,6 % par an) |  |  |  |  | 1.036 | 1.0733 | 1.1119
Total à régler révisions comprises |  |  |  |  | 33487353.718 | 33242217.6254 | 26063894.0001
TOTAL REVISIONS |  |  |  |  | 1163653.218 | 2270130.1254 | 2623763.0001 | 6057546.3435 | 123016039.3435
Révisions engagées non mandatées |  | 3998065
Complément révisions suivant calcul ci-dessous |  | 1303936
Total provisionné pour révisions |  | 5302001
COMPLEMENT DE REVISIONS NECESSAIRES |  | 755545.3435
TOTAL TTC (révisions comprises) | 30222574 | 90306610.3435 |  |  | 33487353.718 | 33242217.6254 | 26063894.0001 | 92793465.3435 | 123016039.3435
Vérification total engagé | 114019703 |  |  |  |  | Vérif montant phase 1 |  | 119773639
Actualisation entre Dec 2002 et Juillet 2012 (875,1/621,5) | 1.408
Estimation sur 10 ans : Dec 2012 / Dec 2002 | 1.42 | Soit 3,6 % par an
Actualisation marchés: base Nov 2010 ; barycentre initial par rapport à l'avenant n°1 à la convention de mandat initiale Oct 2012
Estimation Oct 2012: BT01 Juil 2012 X 1,01 = 875,1 x 1,01= 883
Rappel BT 01 Nov 2010: 830,6 et BT 01 Juil 2012 : 875,1
Actualisation marchés: 883/830,6 | 1.0631
Actualisation nécessaire sur restant à payer: | 5307691.032
Provision complémentaire pour révisions | 1309626.032
Calcul disponible pour engagement aléas complémentaires :
| Montant phase 1 | 119783000
| Montant engagé | -114019703
| Complément révisions | -1309626
| Climespace | -900000
| Total | 3553671
| Arrondi | 3550000
CALCUL DU FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE A DEMANDER AU MINISTERE :
Reconstitution des aléas: 8% de la somme restant à payer, hors révisions et hors montant aléas engagés et non consommés (2,5 M€) |  |  |  |  | 6738873.52
Déduire de ce montant les aléas disponibles calculés ci-dessus |  |  |  |  | 3550000
Reste |  |  |  |  | 3188873.52
Montant révisé à 10% globalement |  |  |  |  | 3507760.872
A ajouter le complément de révisions nécessaires calculé dans le tableau |  |  |  |  | 755545.3435
TOTAL |  |  |  |  | 4263306.2155
Arrondi à (la différence vient du fait que nous sommes partis de 7 M€ et non le calcul exact: 6.738.874 €) |  |  |  |  | 4800000

## Phase1 et actualisations
Montant phase1
Besoins en CP Aménagements phase 1 (avenant 1) | 100618000
Avenant 2 convention de mandat | 103000
Avenant 4 convention de mandat (compris muséo) | 1695000
Avenant 5 convention de mandat | 167000
Sous total Aménagements | 102583000
Besoins en CP Clos couvert phase 1 | 11000000
Besoins en CP Façades phase 1 | 6200000
TOTAL convention (hors études façades) | 119783000
ACTUALISATIONS
Rappel avenant 1
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Pour mémoire, rappel des coefficients d'actualisation utilisés lors de l'élaboration de l'avenant n°1 à la convention de mandat, base: 4% l'an |  | 38.23 | 43.36 | 48.7 | 54.24 | 60.01
A noter que ce résultat est différent de ce que nous obtiendrions en calculant à 4% depuis Dec avec la méthode coef retenu puissance n car le passage à 4% s'est fait à partir de 2009, avant nous étions à 2,5%
CALCUL SUIVANT INDICES CONNUS
| BT 01 Dec 2002 | BT 01 Juin 2009 | BT 01 Juin 2010 | BT 01 Juin 2011 | BT 01 Juin 2012
Valeur BT | 621.5 | 802.6 | 825.6 | 855.6 | 874
Pourcentage |  | 1.2914 | 1.3284 | 1.3767 | 1.4063
Calcul PM coef puissance n
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159
2009 | 2010 | 2011 | 2012
1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395

## COMMENTAIRES
Commentaires sur les tableaux
La provision pour actualisation complémentaire qui serait nécessaire est faible : 755.545€ TTC
L'échéancier des paiements a été construit sur les bases de consommations qui sont données par le rythme des travaux, du moins on l'espère ainsi:
Pour le 58 : 35% en 2013 ; 35% en 2014 et 30% en 2015
Pour le 65 : 50% en 2013 et 50% en 2014
Pour les études de phase 2 : même rythme que les travaux 58, pour un montant de toutes façons faible par rapport au reste
Une solution pourrait consister à réclamer à la tutelle ce montant auquel on ajouterait le complément de révision que j'ai intégré en le calculant par rapport au précédent
barycentre des travaux suivant avenant 1 : 1.303.936€, cela donnerait ainsi 2.059.481€ arrondi à 2M€
Le complément d'aléas a été déterminé en fonction du disponible après avoir ajouté la totalité des révisions aux prévisions de consommation et montants réglés, ce montant étant lui même révisé, il explique les quelques centaines d'euros d'écart (fonction circulaire)
Concernant l'ensemble des calculs, les montants imputés sur les J66 et J85 ont évidemment été globalisés
S'agisant de la reconstitution des aléas, que ce soit par rapport aux sommes restant à régler : Tx + frais Moe + frais AMO ou Tx uniquement, le montant auquel on arrive est supérieur à celui calculé relatif aux incidences plomb et amiante (5,8 M€ pour mémoire), sauf à prendre un pourcentage faible , 7% maximum

## JUSTIFICATIF ALEAS
Montants TTC
Montant des travaux TTC | 89148071 | Valeur NOV 2010
Provision aléas (10% sur travaux) | 8914807.1 | Valeur NOV 2010
Incidence amiante et plomb | 5800000 | En euros courants
Soustraire les révisions (10%) | -580000
Incidence FTM hors amiante et plomb (à fin Novembre) | 595777.832 | Valeur NOV 2010
Reste aléas | 3099029.268 | Valeur NOV 2010
TOTAL reste à régler (moins aléas) | 81313043 | Valeur NOV 2010
Reconstitution provision aléas sur restes à régler (8% du total) | 6505043.44 | Valeur NOV 2010
Après déduction des aleas disponibles | 3406014.172 | Valeur NOV 2010
Ajouter les révisions estimées à 10% de ce montant | 340601.4172
Total avec révisions | 3746615.5892 | En euros courants
ARRONDI A | 3800000 | En euros courants

## jUSTIFICATIF REVISION
Calcul du coefficient de révision moyen à appliquer tenant compte du constat de son évolution sur 10 ans, en rappelant que la convention initiale est en valeur Décembre 2002:
Actualisation entre Dec 2002 et Juillet 2012 (875,1/621,5) | 1.408
Estimation sur 10 ans : Dec 2012 / Dec 2002 | 1.42
Soit 3,6 % par an
Calcul de l'actualisation des marchés sur la base de l'avenant n°1 à la convention de mandat en prenant le mois d'Octobre 2012 comme barycentre des paiements suivant
calendrier de réalisation des travaux joint à cet avenant.
Il est rappelé que la base marché est: Novembre 2010
Estimation Oct 2012: BT01 Juillet 2012 X 1,01 = 875,1 x 1,01= 883
Rappel BT 01 Nov 2010: 830,6
Actualisation marchés: 883/830,6 | 1.0631
Montant restant à régler sur lequel porte cette actualisation (compris aléas non mandatés) | 84249064
Actualisation nécessaire sur restant à payer sur ces bases | 5307691.032
Calcul de l'actualisation nécessaire tenant compte du nouveau planning financier prévisionnel (barycentre des paiements reporté à DEC 2013) | 6057546
Provision complémentaire permettant de régler les révisions | 749854.968
ARRONDI A | 800000